## янв.2022
[7 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Годовой план текущего ремонта кровель г.п.Октябрьский и Октябрьского района на 2024 год
Адрес дома | Вид работ | Еденица измерения | Объем работ | срок выполнения
|  |  |  | начало | окончание | примечание
Источник финансирования: средства межбюджетных трансфертов
2.4. Основные виды работ для крыш
г.п.Октябрьский ул. Маяковского д 6 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 60 | март | март | выполнен
г.п.Октябрьский ул. Маяковского д 10 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 60 | апрель | май | выполнен
г.п.Октябрьский Микрорайон 1 д.15 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 180 | март | март | выполнен
г.п.Октябрьский Микрорайон 1 д.16 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 195 | июнь | июнь | выполнен
г.п.Октябрьский Микрорайон 1 д.23 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 700 | октябрь | октябрь | выполнен
г.п.Октябрьский ул. Я.Коласа д.2 к.1 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 150 | сентябрь | сентябрь | выполнен
г.п.Октябрьский ул. Я.Коласа д.3 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 500 | октябрь | октябрь | выполнен
г.п.Октябрьский ул. Я.Коласа д.14 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 400 | август | август | выполнен
Октябрьский р-н н.п.Шкава ул. Первомайская д. 4 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 130 | июль | июль | выполнен
г.п.Октябрьский ул. Социалистическая д.13 | Замена отдельных участков кровель | м2 | 150 | сентябрь | сентябрь | выполнен
Всего
План текущего ремонта жилищного фонда по КЖУП "Октябрьское" на 2014 год
[12 empty] | Способ выполнения | Ед. измер | Объем | Фактические затраты
[11 empty] | Ремонт фасадов в том числе по адресам |  | м2 | 1751.2 | 37398163
Бумажкова 8
Первомайская 25
Садовая 5
М-н 1 д.4
М-н 1 д.11
Советская 73/7
Урицкого 65