## 2024
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда г.п.Октябрьский и Октябрьского района на 2024 год
Адрес дома | Вид работ | Еденица измерения | Объем работ | срок выполнения
|  |  |  | начало | окончание | примечание
Источник финансирования: средства местного бюджета
I. 1. Основные виды работ для систем отопления
Жилой дом № 83 ул. Советская в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | июнь | июнь | выполнено | 0
Жилой дом № 82 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Ремонт теплосчетчика (Текущий ремонт электронного блока с заменой аналоговой платы) | шт | 1 | январь | январь | выполнено | 0
Жилой дом № 8 микрорайон № 1 г.п.Октябрьский | Ремонт теплосчетчика ( Ремонт прибора учета тепловой энергии) | шт | 1 | январь | январь | выполнено | 0
Жилой дом № 19А ул Звонковича Н.Я г.п.Октябрьский | Замена отопительных приборов | шт | 34 | февраль | февраль | выполнено | 0
| Установка насосов | шт | 1 | март | март | выполнено | 0
Жилые дома по адресу: Я.Коласа ж.д.№ 2,3,14,18; ул. Советская ж.д. № 66,66а,68,69 к.1, 69 к. 2, 73,75,81,83; ул. Одинца ж.д. № 2,4; ул. Урицкого ж.д. № 65,69; ул. Бумажкова Т.П ж.д. № 8; ул. Звонковича Н.Я ж.д. № 19а | Замена контрольно-измерительных приборов (манометров) | шт | 48 | август | август | выполнено
Итого
1.2. Основные виды работ для системы вентиляции
Жилой дом № 21ул. Колыбанская н.п.Рассвет Октябрьский район | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | май | май | выполнено | 0
Итого
1.3. Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации)
Жилой дом № 6 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена отдельных водосточных труб, восстановление отдельных элементов водосточной системы | м | 25 | сентябрь | ноябрь
Жилой дом № 22 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | замена отдельных участков трубопроводов (канализация) | м | 25 | октябрь | ноябрь
Жилой дом № 23 микрорайон №1 в г.п.Октябрьский | замена отдельных участков трубопроводов (хол. вода, канализация) | м | 15 | август | август | выполнено
0
| Замена групповых приборов учета тепловой энергии (ГВС) | шт | 1 | июнь | июнь | выполнено | 0
Жилой дом № 19А ул. Звонковича Н.Я г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии (ГВС) | шт | 1 | июнь | июнь | выполнено | 0
Жилой дом № 21 ул. Звонковича Н.Я г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков трубопроводов (канализация) | м | 32 | август | август | выполнено | 0
Жилой дом № 69 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Установка и замена запорной арматуры | шт | 7 | сентябрь | октябрь | выполнено
Итого
1.4. Основные виды работ для систем электроснабжения
Жилой дом № 3 ул. Я.Колоса г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 14 | июнь | август | выполнено | 0
Жилой дом № 5 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 3 | июнь | июнь | выполнено | 0
Жилой дом № 7 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 3 | июнь | июнь | выполнено | 0
Жилой дом № 8 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 10 | август | август | выполнено | 0
Жилой дом № 21 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 10 | август | август | выполнено | 0
Жилой дом № 23 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 10 | август | август | выполнено | 0
Жилой дом № 69ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Установка и замена светильников | шт | 10 | август | август | выполнено | 0
Итого
2.2. Основные виды работ для стен
Жилой дом № 13 ул. Социалистическая г.п.Октябрьский | Окраска стен со стороны фасада | м2 | 210 | август | ноябрь
Итого
2.4. Основные виды работ для крыш
Жилой дом № 10 ул. Наровлянская в г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков кровель | м2 | 17.6 | май | май | выполнено | 0
Жилой дом № 12 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков кровель | м2 | 4.7 | май | май | выполнено | 0
Жилой дом № 22 ул. Комарова в г.п.Октябрьский | Ремонт отдельных участков кровель | м | 12 | май | май | выполнено | 0
Жилой дом № 12 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт отдельных участков кровель ( установка снегозадержателей) | м | 66 | август | август | выполнено | 0
Итого
2.6. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей.
Жилой дом № 3 ул. Я.Колоса г.п.Октябрьский | Ремонт входов в здание | м2 | 99.95 | май | май | выполнено | 0
Жилой дом № 19А ул Звонковича Н.Я г.п.Октябрьский | Ремонт входов в здание | м2 | 219.66 | май | май | выполнено | 0
Жилой дом № 14 ул. Я.Колоса г.п.Октябрьский | Ремонт входов в здание (ремонт крылец) | м2 | 12.5 | сентябрь | сентябрь | выполнено | 0
План текущего ремонта жилищного фонда по КЖУП "Октябрьское" на 2014 год
[9 empty] | Способ выполнения | Ед. измер | Объем | Фактические затраты
[8 empty] | Ремонт фасадов в том числе по адресам |  | м2 | 1751.2 | 37398163
Бумажкова 8
Первомайская 25
Садовая 5
М-н 1 д.4
М-н 1 д.11
Советская 73/7
Урицкого 65