## 2025
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда г.п.Октябрьский и Октябрьского района на 2025 год
Адрес дома | Вид работ | Еденица измерения | Объем работ | срок выполнения |  | примечание
|  |  |  | начало | окончание
Источник финансирования: средства местного бюджета
I. 1. Основные виды работ для систем отопления
Жилой дом № 17 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | июнь | июнь
Жилой дом № 66 ул. Советская в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | январь | январь
Жилой дом № 22 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | январь | январь
Итого
1.2. Основные виды работ для системы вентиляции
Жилой дом № 5 ул. Я.Коласа г.п.Октябрьский | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | апрель | апрель
Жилой дом № 73 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | май | май
Жилой дом № 3 ул. К.Маркса вОктябрьский район | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | май | май
Жилой дом № 79 ул. Советская в г.п.Октябрьский | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | июнь | июнь
Жилой дом № 10 ул. Маяковского в г.п.Октябрьский | Ремонт оголовков труб | шт | 1 | август | август
Итого
1.3. Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации)
Жилой дом №1 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена запорной арматуры | шт | 4 | сентябрь | сентябрь
Жилой дом № 2 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Установка и замена запорной арматуры | шт | 4 | ноябрь | ноябрь
Жилой дом № 4 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | февраль | февраль
Жилой дом № 6 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | восстановление отдельных элементов водосточной системы | м | 5 | июнь | июнь
| Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | февраль | февраль
Жилой дом № 8 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | февраль | февраль
Жилой дом № 21 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | восстановление отдельных элементов водосточной системы | м2 | 2 | сентябрь | сентябрь
Жилой дом № 23 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | замена отдельных участков трубопроводов | м | 20 | июль | июль
| Установка и замена запорной арматуры | шт | 5 | октябрь | октябрь
Жилой дом № 19А ул. Звонковича Н.Я г.п.Октябрьский | восстановление отдельных элементов водосточной системы | м2 | 2 | август | август
| Установка и замена запорной арматуры | шт | 5 | октябрь | октябрь
| Замена отдельных участков трубопроводов(канализации) | м | 15 | август | август
Жилой дом № 3 ул. Я.Коласа г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков трубопроводов | м | 15 | август | август
| Установка и замена запорной арматуры | шт | 5 | июль | июль
Жилой дом № 14 ул. Я.Коласа г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков трубопроводов | м | 20 | август | август
| Установка и замена запорной арматуры | шт | 5 | июль | июль
Жилой дом № 65 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Установка и замена запорной арматуры | шт | 5 | июль | июль
Жилой дом № 69 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии | шт | 1 | февраль | февраль
Жилой дом № 82 ул. Урицкого М.С в г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков трубопроводов(канализации) | м | 20 | август | август
Жилой дом № 2 ул. Одинца в г.п.Октябрьский | Замена отдельных участков трубопроводов(канализации) | м | 20 | октябрь | октябрь
Итого
2.1.Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа( подвала) подполья
Жилой дом № 8 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Жилой дом № 11 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Жилой дом № 15 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Жилой дом № 16 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Жилой дом № 17 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Жилой дом № 79 по ул. Советская в г.п.Октябрьский | Устройство и ремонт приямков | шт | 2 | август | август
Итого
2.2. Основные виды работ для стен
Жилой дом № 16 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 200 | сентябрь | сентябрь
Жилой дом № 17 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт и окраска цоколя | м2 | 200 | сентябрь | сентябрь
Жилой дом № 23 микрорайон № 1 г.п.Октябрьский | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м | 80 | октябрь | октябрь
Жилой дом № 69 к.2 ул. Советская г.п.Октябрьский | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м | 100 | июнь | июнь
Жилой дом № 3 ул. Я.Коласа в г.п.Октябрьский | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м | 100 | июнь | июнь
Жилой дом № 14 ул. Я.Коласа в г.п.Октябрьский | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м | 100 | июнь | июнь
Итого
2.4. Основные виды работ для крыш
Жилой дом № 2 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт, замена выходов на крышу ( противопожарные люки) | шт | 1 | май | май
Жилой дом № 4 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт, замена выходов на крышу ( противопожарные люки) | шт | 1 | июнь | июнь
Жилой дом № 6 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт, замена выходов на крышу ( противопожарные люки) | шт | 1 | май | май
Жилой дом № 7 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт, замена выходов на крышу ( противопожарные люки) | шт | 1 | сентябрь | сентябрь
Жилой дом № 2 к. 2 ул. Я.Коласа в г.п.Октябрьский | Ремонт, замена выходов на крышу ( противопожарные люки) | шт | 2 | ноябрь | ноябрь
Итого
2.5. Основные виды работ для окон и дверей
Жилой дом № 7 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Замена заполнений дверных проемов ( в подвале п.№ 1, п.№ 4) | шт | 2 | сентябрь | сентябрь
2.6. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей.
Жилой дом № 2 микрорайон № 1 в г.п.Октябрьский | Ремонт входов в здание ( ремонт крылец) | м2 | 5 | май | май
Итого
Всего
План текущего ремонта жилищного фонда по КЖУП "Октябрьское" на 2014 год
[8 empty] | Способ выполнения | Ед. измер | Объем | Фактические затраты
[7 empty] | Ремонт фасадов в том числе по адресам |  | м2 | 1751.2 | 37398163
Бумажкова 8
Первомайская 25
Садовая 5
М-н 1 д.4
М-н 1 д.11
Советская 73/7
Урицкого 65