## 2025г.
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год
№ п/п | Наименование объектов | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Ввод площади в текущем году, м2 | Сроки проведения капитального ремонта
|  |  |  | начало, месяц, год | оконча-ние, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Объекты с вводом общей площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Бумажкова Т.П. в г.п.Октябрьский | 3188 | 3188 | 2025-04-01 | июль 2025
| Итого по вводу площадей | 3188 | 3188
Разработка проектной документации
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 73 по ул. Советская в г.п.Октябрьский |  |  | февраль 2025 г. | сентябрь 2025г.
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 75 по ул. Советская в г.п.Октябрьский |  |  | февраль 2025 г. | сентябрь 2025г.